## Plan de formation
Planning Formation Zend Framework
Actions | Détails | Référence | Affectation | Statut | Date début | Date fin prévue
Zend 1.12
| Débuter avec Zend 1.12 | http://framework.zend.com/manual/1.12/en/manual.html | Equipe | DONE | 16/06/2014 | 19/06/2014
| Installation Zend 1.12 | http://m-vaudin.developpez.com/tutoriels/zend-framework/installation-creation-projet/ | Equipe | DONE | 16/06/2014 | 19/06/2014
| Structure MVC | http://framework.zend.com/manual/1.12/en/learning.quickstart.intro.html | Equipe | DONE | 16/06/2014 | 19/06/2014
| Exemple Guestbook |  |  | DONE
| PHP coding standard | http://framework.zend.com/manual/1.12/en/coding-standard.html | Equipe | DONE | 16/06/2014 | 19/06/2014
| PHP Best practices | http://code.tutsplus.com/tutorials/30-php-best-practices-for-beginners--net-6194 http://www.phptherightway.com/ http://mikenaberezny.com/talks/zendcon06/php_development_best_practices.pdf | Equipe | DONE | 16/06/2014 | 19/06/2014
| Object Oriented PHP | http://somabo.de/talks/200703_montreal_oop.pdf http://www.php.net//manual/en/language.oop5.php | Equipe | En cours | 16/06/2014 | 19/06/2014
| Travailler exemple CRUD | Utiliser l'exemple sur le site officiel Zend 1.12 http://framework.zend.com/manual/1.12/en/learning.html ou http://akrabat.com/wp-content/uploads/Getting-Started-with-Zend-Framework.pdf | Equipe | DONE | 16/06/2014 | 19/06/2014
Mini Projet "Gestion Formation" en Zend 1.12
Conception | Conception de la base de données | mysql-workbench-community | Equipe | Fait | 2014-10-06 | 13/06/2014
| Création de la base de données | Sterne | Equipe | Fait | 2014-10-06 | 13/06/2014
| Design des écrans |  | Equipe | Fait | 2014-10-06 | 13/06/2014
| UML diagramme | Visual paradigm for UML | Equipe | Fait | 2014-10-06 | 13/06/2014
| Generation des méthodes |  | Equipe | Fait | 2014-10-06 | 13/06/2014
Workshop Démarrage | Démarrage développement en zend 1.12 | Comprendre Framework 1.12 | Equipe | A faire | 20/06/2014 | 20/06/2014
|  | Implémentation d'un exemple de base pour le mini projet (model, view et controller) | Equipe | A faire | 20/06/2014 | 20/06/2014
Développement | Implémentation des méthodes | tests | Anju | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
|  | questions | Anju | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
|  | questions_choices | Anju | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
|  | choices | Anju | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
|  | employees | Walid | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
|  | projects | Walid | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
|  | employees_projects | Walid | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
|  | employees_tests | Hamad | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
|  | formations | Melvina | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
|  | group_formation | Melvina | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
|  | employees_formations | Deoraj | A faire | 23/06/2014 | 25/06/2014
| Implémentation des écrans | tests | Anju/Hamad | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
|  | questions | Anju/Hamad | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
|  | questions_choices | Anju/Hamad | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
|  | choices | Anju/Hamad | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
|  | employees | Walid | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
|  | projects | Walid | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
|  | employees_projects | Walid | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
|  | employees_tests | Hamad | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
|  | formations | Melvina | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
|  | group_formation | Melvina | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
|  | employees_formations | Deoraj | A faire | 25/06/2014 | 27/06/2014
Tests et intégration sur l'intranet | Design Layout, CSS |  | Walid/ Hamad | A faire | 30/06/2014 | 2014-04-07
| Intégration sur l'intranet |  | Equipe | A faire | 30/06/2014 | 2014-04-07
| PHPUnit tests |  | Equipe | A faire | 30/06/2014 | 2014-04-07
| Tests intégration |  | Equipe | A faire | 30/06/2014 | 2014-04-07
Autres -Utilisation Spécifique dans Consumerlab
| Javascript - notions avancées |  | Equipe | A prévoir
| Utilisation des librairies PHP pour les statistiques |  | Equipe | A prévoir
| Utilisation des librairies PHP pour les graphiques et rapport |  | Equipe | A prévoir
| Utilisation de Behat |  | Equipe | A prévoir
| Utilisation de Mink |  | Equipe | A prévoir
| Utilisation de Centurion |  | Equipe | A prévoir
| Utilisation de Zend Server |  | Equipe | A prévoir
| Migration de zend 1.12 vers 2.2 |  | Equipe | A prévoir
| Utilisation d'un CMS pour Zend 2 |  | Equipe | A prévoir

## Equipe
Equipe Formation Zend | Commentaire
Anju
Deoraj
Walid
Hamad
Melvina
Chitra | En congé depuis le 16/06
Nawsheen | Débutera la formation a partir du 20/06